## Como usar
CRONOGRAMA DE COLEÇÃO ¦ Como usar
Modelo gratuito da Coleção.Moda, livre para usar e adaptar à sua marca.
COMO USAR
1 | Este modelo organiza o cronograma de uma coleção: as etapas do briefing ao lançamento, com responsável, datas, status e um gráfico de Gantt por semana.
2 | Preencha as células brancas. As de texto cinza têm fórmula e calculam sozinhas: não precisa digitar nelas.
3 | Comece pelo topo da aba Cronograma: coleção, estação e Data de início (dd/mm/aaaa). A semana 1 e a data de cada semana saem sozinhas.
4 | As etapas e as datas de Início e Fim são um exemplo: as datas partem da Data de início com prazos que variam por marca. Digite por cima as suas.
5 | As barras do Gantt se desenham sozinhas a partir do Início e do Fim de cada etapa. Não precisa pintar as semanas à mão.
6 | Atualize o Status de cada etapa pela lista: Não iniciado, Em andamento, Atrasado ou Concluído. Atrasado pinta a barra de vermelho; Concluído, de cinza.
7 | A data de Fim fica em vermelho quando já passou e a etapa não foi concluída: é a hora de rever o prazo ou marcar Atrasado.
8 | Na aba Por peça, acompanhe cada referência: etapa atual, responsável e prazo. A linha fica em vermelho com status Atrasado ou quando o prazo passou sem Concluído.
9 | Renomeie, apague ou inclua etapas à vontade. A lista de Etapa atual da aba Por peça usa os nomes da aba Cronograma.
10 | Sem senha e sem bloqueio: adapte à sua marca. Uso livre. Abre no Excel, no Google Planilhas e no LibreOffice.
LEGENDA
Branco: campo para preencher
fx | Texto cinza: fórmula, calcula sozinho
Barra magenta: etapa no período, desenhada pelas datas de Início e Fim
Barra vermelha: etapa com status Atrasado
Barra cinza: etapa com status Concluído
S | Semana em cinza escuro no cabeçalho do Gantt: a semana de hoje
SAIBA MAIS
Guia de gestão de coleção: https://www.colecao.moda/gestao-de-colecao/
Quer o cronograma ligado às peças, às fichas e aos prazos de cada responsável? https://www.colecao.moda/demo/

## Cronograma
CRONOGRAMA DE COLEÇÃO | ¦ Coleção |  |  | ¦ Estação / lançamento |  |  |  | ¦ Início | [5 empty] | ¦ Semana 1
Digite a Data de início no topo: as datas de exemplo das etapas e as barras do Gantt se ajustam sozinhas. Os prazos variam por marca: digite por cima as suas datas e troque os nomes das etapas.
ETAPAS DA COLEÇÃO
Etapa | Responsável | Início | Fim | Duração (dias) | Status | Observação | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30
Briefing e planejamento |  |  |  |  | Não iniciado
Pesquisa de tendências e referências |  |  |  |  | Não iniciado
Mix de produtos |  |  |  |  | Não iniciado
Mapa de coleção |  |  |  |  | Não iniciado
Criação e desenhos |  |  |  |  | Não iniciado
Ficha técnica |  |  |  |  | Não iniciado
Modelagem |  |  |  |  | Não iniciado
Pré-custo |  |  |  |  | Não iniciado
Peça piloto |  |  |  |  | Não iniciado
Provas e ajustes |  |  |  |  | Não iniciado
Aprovação da coleção |  |  |  |  | Não iniciado
Compra de materiais |  |  |  |  | Não iniciado
Produção |  |  |  |  | Não iniciado
Fotos e catálogo |  |  |  |  | Não iniciado
Lançamento |  |  |  |  | Não iniciado
Legenda do Gantt | [6 empty] | S2: Etapa no período; S8: Status Atrasado; S14: Status Concluído; S19: S; S20: Semana de hoje

## Por peça
CRONOGRAMA DE COLEÇÃO ¦ Por peça |  | ¦ Coleção |  |  | ¦ Estação
Uma linha por referência. A linha fica em vermelho com status Atrasado ou quando o prazo passou e o status não é Concluído. Coleção e estação vêm da aba Cronograma.
Referências |  | Atrasadas |  | Concluídas
ACOMPANHAMENTO POR PEÇA
Referência | Peça | Etapa atual | Responsável | Prazo da etapa | Status | Observação